# Plano de Desenvolvimento Individual (PDI)

Desenvolvimento para a função de supervisão de equipe

Colaboradora: Ana Paula Ribeiro

Cargo atual: Operadora de telemarketing

Gestor responsável: Carlos Mendes

Vigência: Outubro de 2026 a março de 2027 (6 meses)

Data: 15 de outubro de 2026

## Objetivo de desenvolvimento

Preparar Ana Paula para assumir a supervisão da equipe de telemarketing em até 12 meses, fortalecendo competências de organização, análise de dados em planilhas e liderança de pares, a partir dos pontos fortes que já demonstra no relacionamento com doadores.

## Diagnóstico

| Pontos fortes | Competências a desenvolver |
| --- | --- |
| Empatia e escuta ativa com doadores | Organização da rotina e priorização |
| Pontualidade e assiduidade | Uso de planilhas (Excel intermediário) |
| Boa argumentação em ligações de retenção | Liderança e feedback para colegas |

## Objetivos SMART

1.	Organizar a própria rotina com agenda semanal de ligações e reduzir retornos atrasados a zero até dezembro de 2026.

2.	Concluir curso de Excel intermediário e entregar, até janeiro de 2027, um painel mensal de doações da equipe.

3.	Conduzir 4 reuniões semanais de alinhamento da equipe com o apoio do gestor até março de 2027.

## Plano de ação

| Objetivo | Ação | Tipo | Prazo | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montar agenda semanal de retornos no CRM | 70 | 31/10/2026 | Agenda ativa e zero retornos atrasados |
| 2 | Curso online de Excel intermediário | 10 | 30/11/2026 | Certificado de conclusão |
| 2 | Construir painel de doações com o analista de dados | 20 | 31/01/2027 | Painel apresentado à diretoria |
| 3 | Acompanhar o supervisor em 4 reuniões e depois conduzir | 70 | 31/03/2027 | Pautas e atas das reuniões |
| 3 | Mentoria quinzenal sobre feedback com o gestor | 20 | Contínuo | Registro das mentorias |

Modelo 70-20-10: 70% aprendizado na prática, 20% com outras pessoas (mentoria e feedback) e 10% em formação estruturada.

## Agenda de acompanhamento

•	30 dias — revisão da agenda de retornos e matrícula no curso.

•	90 dias — certificado do curso e primeira versão do painel.

•	180 dias — avaliação final do plano e definição dos próximos passos.

| __________________________________ Ana Paula Ribeiro Colaboradora | __________________________________ Carlos Mendes Gestor responsável |
| --- | --- |